## gantt
Nom de la tache | Difficulté 1-10 | Durée(h) | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25 | [6 empty] | 2015-06-01 | [6 empty] | 2015-06-08 | [6 empty] | 2015-06-15 | [6 empty] | 2015-06-22 | [6 empty] | 2015-06-29 | [6 empty] | 2015-07-06 | [6 empty] | 2015-07-13 | [6 empty] | 2015-07-20 | [6 empty] | 2015-07-27 | [6 empty] | 2015-08-03 | [6 empty] | 2015-08-10 | [6 empty] | 2015-08-17 | [6 empty] | 2015-08-24 | [6 empty] | 2015-08-31
|  |  | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di
1 Etude préliminaire des frameworks et technologies ¦ 2 | 11 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Choix des frameworks et tehcnologies à utiliser | 4 | 8 | 2015-04-27 lu: 8
1.2 Installation de l'environnement et configuration initiale | 1 | 2 | 2015-04-27 ma: 2
1.3 Formation éventuelle sur les API et documentations | 6 | 16 | 2015-04-27 ma: 6; 2015-04-27 me: 8; 2015-04-27 je: 2
2 Interventions ¦ 4.4 | 23 | 28
2.1 Affichage des interventions selon infirmière et heure | 8 | 4 | 2015-04-27 je: 4
2.2 Gestion du regroupement des interventions | 8 | 12 | 2015-04-27 je: 2; 2015-04-27 ve: 8; 2015-05-04 lu: 2
2.3 Intégration | 7 | 12 | 2015-05-04 lu: 6; 2015-05-04 ma: 6
3 Signes vitaux ¦ 5 | 12 | 30
3.1 Wireframing mobile-first | 4 | 4 | 2015-05-04 ma: 2; 2015-05-04 me: 2
3.2 Intégration | 8 | 8 | 2015-05-04 me: 6; 2015-05-04 je: 2
3.3 Visualisation sous différentes formes de graphiques | 7 | 8 | 2015-05-04 ve: 8
3.4 Enregistrement des données entrées | 5 | 6 | 2015-05-11 lu: 6
3.5Modification des mesures/données | 5 | 4 | 2015-05-11 ma: 4
4 structure et navigation | 4 | 16
4.1 Navigation entre les vues affichage de l'application | 2 | 4 | 2015-05-11 me: week end prolongé; 2015-05-18 lu: 4
4.2 Wireframing des vues affichage de l'application | 2 | 12 | 2015-05-11 me: week end prolongé; 2015-05-18 ma: 8; 2015-05-18 me: 4
5 Réserves ¦ 4.5-4.6 | 13 | 13
5.1 Affichage des réserves pour patient donné | 4 | 2 | 2015-05-18 me: 2
5.2 Affichage de l'historique des réserves | 4 | 1 | bar: 2015-05-18 me to 2015-05-18 je
5.3 Intégration | 5 | 6 | 2015-05-18 me: 1; 2015-05-18 je: 5
5.4 Enregistrement d'une action | 4 | 2 | 2015-05-18 je: 2
5.5 Suppression | 4 | 2 | bar: 2015-05-18 je to 2015-05-18 ve; 2015-05-25 lu
6 Choix du patient ¦ 4.3 | 12 | 10
6.1 Affichage des données patient | 4 | 2 | 2015-05-18 ve: 2
6.2 Gestion des données transitoires pour assurer la navigation | 3 | 4 | 2015-05-18 ve: 4
6.3 intégration | 5 | 4 | 2015-05-25 lu: 4
7 Choix de la chambre ¦ 4.2 | 12 | 10
7.1 Affichage des chambres d'une unité donnée | 4 | 2 | 2015-05-25 lu: 2
7.2 Gestion des données transitoires pour assurer la navigation | 3 | 4 | 2015-05-25 lu: 2; 2015-05-25 ma: 2
7.3 intégration | 5 | 4 | 2015-05-25 ma: 4
8 Choix de l'unité ¦ 4.1 | 12 | 12
8.1 Affichage des unités en fonction de l'infirmière et de son shift | 4 | 4 | 2015-05-25 ma: 2; 2015-05-25 me: 2
8.2 Gestion des données transitoires pour assurer la navigation | 3 | 4 | 2015-05-25 me: 4
8.3 intégration | 5 | 4 | 2015-05-25 me: 2; 2015-05-25 je: 2
9 Connexion sécurisée ¦ 4.0 | 11 | 12
8.1 Implémentation de la connexion 2 factor | 8 | 8 | 2015-05-25 je: 6; 2015-05-25 ve: 2
8.2 Gestion des données transitoires pour assurer la navigation | 3 | 4 | 2015-05-25 ve: 4
10 iBeacon ¦ 3 | 16 | 20
10.1 Etude du mode de fonctionnement des iBeacon avec cordova | 4 | 4 | 2015-05-25 ve: 2; 2015-06-01 lu: 2
10.2 Implémentation de la détection d'iBeacon | 6 | 8 | 2015-06-01 lu: 6; 2015-06-01 ma: 2
10.3 Redirection sur la chambre correspondante automatique | 6 | 8 | 2015-06-01 ma: 6; 2015-06-01 me: 2
11 testing | 24 | 136
11.1 Formation sur le test-driven développement | 7 | 8
11.2 Implémentation des testes unitaires | 7 | 8
11.3 Debugging | 10 | 120
12 Mémoire | 22 | 56
12.1 Tenu du journal de bord | 1 | 8 | bar: 2015-04-27 lu to 2015-06-29 di
12.2 Rédaction du manuel d'utilisateur | 5 | 8 | bar: 2015-04-27 lu to 2015-06-29 di
12.3 Rédaction de la documentation technique | 9 | 32 | bar: 2015-04-27 lu to 2015-06-29 di
12.4 Rédaction résumé ad-hoc et énoncé | 7 | 8 | bar: 2015-04-27 lu to 2015-06-29 di
13 Présentation | 7 | 8
13.1 Création du powerpoint de présentation | 1 | 2 | 2015-08-10 je: 2
13.2 Création du poster A0 de présentation | 6 | 6 | 2015-08-10 je: 6
total pour vendredi 28 aout |  | 377
total pour mercredi 8 juillet 16h |  | 118
total temps développement produit finale |  | 313
Légende
Période dédiée
Deadline en fonction de la difficulté
inutilisable pour le travail
Période semi-dédiée (occasions de travailler)
Période diluée - présent chaque jour mais non quantifiable